## Sheet1
Scrum Meeting | Story points Planned (1 pts = 1 hour) | Story Points Completed (1 pts = 1 hour)
0 | 360 | 360
1 | 340 | 351
2 | 320 | 331
3 | 300 | 328
4 | 280 | 327
5 | 260 | 322
6 | 240 | 319
7 | 220 | 316
8 | 200 | 305
9 | 180 | 292
10 | 160 | 277
11 | 140 | 261
12 | 120 | 251
13 | 100 | 241
14 | 80 | 231
15 | 60 | 226
16 | 40 | 201
17 | 20 | 192
18 | 0 | 161